附件

湖南应用技术学院

本科教学工作合格评估评建工作实施方案

我校将于2021年申请接受教育部普通高等学校本科教学工作合格评估(以下简称合格评估)。为做好评估各项准备工

作，特制定本方案。

一、指导思想和工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《教育部关于普通高等学校本科教学工作评估的意见》（教高〔2011〕9号）、《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）和关于印发《对普通高等学校本科教学工作合格评估部分评估指标的调整说明》的通知（教督局函〔2018〕1号）等相关文件精神为依据，以开展合格评估为契机，以“促进经费投入，促进教学建设，促进管理规范，促进质量提高”为重点，坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的方针，全面总结升本以来学校在本科教学办学基本条件、师资队伍、教学资源、培养过程、人才培养质量等方面所取得的成绩和经验，深入查找并分析在人才培养方面存在的问题和薄弱环节，以及体制、机制和政策层面不利于人才培养质量提高的制约因素。从而，持续改进人才培养工作，进一步强化人才培养中心地位，大力加强内涵建设，全面提高我校本科办学水平和人才培养质量，把我校建设成合格的应用技术型本科院校。

二、组织机构和工作职责

为加强对评建工作的统一领导，扎实、优质、高效地开展评建工作，学校成立评建工作领导小组。

组  长：李  钢  李少夫  李旋旗

副组长：李  敏  刘孟初  齐淑兰  王文龙  李新华

李红波  谢自强  李子毅  汪金良

成  员：李友谊  刘良科  贺修裕  晏初宏  蹇少祥

李  波  任英姿  朱  勇  朱芳枝  王  杰

梅  艳  谭凤菊  张光伏  李少明  潘文渊

全  快  田贵武  江新军  胡承德  彭进香

林泽鸣  王  云（排名不分先后）

主要工作职责：

（1）明确评建工作思路，审定评建工作的总体方案，对评建工作中重大问题作出决策和指导；

（2）全面领导评建工作，定期听取工作汇报，研究、部署、督查评建各个阶段的工作；

（3）审定数据分析报告、本科教学质量报告、自评报告，校长报告等主要材料；

（4）确定合格评估整改方案。

领导小组下设评建办公室，专项工作组和教学院评建工作小组。

（一）评建办公室

主  任：李新华  李  敏

副主任：刘良科  全  快

成  员：晏初宏  王  云  江新军  戴先凤  张建伟

付  莹

秘   书：马月红

主要工作职责：

（1）制定评建工作实施方案及有关文件，收集整理评建资料；

（2）组织、指导各工作小组开展评建工作，负责合格评估前自评、预评估及各类专项检查的综合协调工作；

（3）及时汇总评建工作情况，提出需学校讨论决定的重要问题；

（4）督促各单位落实评建工作；

（5）组织培训、动员、对外交流、宣传工作，通报学校评建信息，编印工作简报、宣传手册和指南等；

（6）申请、落实评建工作经费；

（7）根据专家反馈意见和建议，制定学校整改方案；

（8）审核有关本科教学年度质量报告、高基报表和自评报告的一致性，督促各教学院和职能部门准备好佐证材料和清单，负责学校评建网页的建设及内容更新；

（9）负责评估自评报告的撰写（各指标由相应责任单位先行起草），收集、审核、整理和归档支撑材料、数据，编制支撑材料总目录；

（10）总体协调与评建工作相关的其他事宜。

1.办学定位组

责任领导：刘孟初

组    长：蹇少祥

成    员：李友谊  梅  艳

主要工作职责：

（1）学校简况以及办学宣传资料；

（2）确保《合格评估指标体系》一级指标“办学思路与领导作用”达标。

2. 教学建设组

责任领导：李  敏

组    长：刘良科

成    员：戴先凤  朱  勇  各教学院教学副院长

罗  勇  向  玥  余  融  谢  凤

主要工作职责：

（1）制定学科专业建设规划，负责组织专业、课程、教材建设，以及教学管理等方面的评建工作；

（2）负责教学管理规章制度以及各类教学基本文件（包括人才培养方案、教学大纲）的制定和汇编；

（3）组织开展教学改革、实验实训场地建设；

（4）着力提升课堂教学质量，确保教学人人过关；

（5）全面清理、制定和落实教学各环节质量标准，对考试试卷、实验报告、毕业论文（设计）及成绩评定工作质量全面自查；

（6）确保专业、课程及学生的信息数据准确无误；

（7）确保《合格评估指标体系》二级指标4.1专业建设、4.2课程与教学、4.3实践教学、5.2质量监控、7.2专业知识与能力、7.3体育美育等指标中的13个主要观测点达标；

（8）负责自评报告相关内容及相关综述材料的撰写。

3. 教学条件建设组

责任领导：齐淑兰

组    长：李子毅

成    员：李友谊  朱芳枝  朱  勇  赵  君  向  文

潘文渊  任英姿  陈建华 各教学院教学副院长

主要工作职责：

（1）按照教育部办学基本条件指标要求开展学校办学基本条件建设，指导和督促各单位全面落实实验（训）室、实践教学基地建设、图书资料与校园网建设工作；

（2）制定校园建设规划与信息建设规划，完成相关支撑材料的准备工作；

（3）负责校舍、校园公共环境与设施维护与建设，做好校园环境整治、绿化与美化工作。

（4）确保《合格评估指标体系》二级指标3.1教学基本设施、3.2经费投入中的4个主要观测点达标；

（5）负责自评报告相关内容及相关综述材料的撰写。

4. 师资队伍建设组

责任领导：李旋旗

组    长：李  波

成    员：谢自强  刘良科  贺修裕  莫  华

各教学院院长  王彦婷

工作职责：

（1）制定师资队伍建设规划与人才引进计划，抓好教师队伍和教学管理队伍培训工作；

（2）负责一级指标“教师队伍”、二级指标“5.1教学管理队伍”6个观测点的规划和实施，并确保《合格评估指标体系》的以上观测点达标；

（3）完成相关内容材料的收集归档；

（4）负责自评报告相关内容及相关综述材料的撰写。

5. 学风建设与学生工作组

责任领导：李红波  刘孟初

组    长：贺修裕

成    员：谢自强  汪金良  戴先凤

各教学院学工副院长  刘  敏

工作职责：

（1）按评估指标要求开展系列学生活动（包括创新创业教育），学风建设活动和学生“三观”教育工作（世界观、价值观和人生观），指导学生树立正确的，收集、整理典型事迹及成果资料；

（3）做好有关学生的各项满意度调查统计；

（4）确保《合格评估指标体系》二级指标6.1学风建设、6.2指导与服务、7.1德育、7.4校内外评价、7.5就业等指标中的11个主要观测点达标。

（5）负责自评报告相关内容及相关综述材料的撰写。

6. 办学特色组

责任领导：王文龙

组    长：汪金良  刘良科  王  云

成    员：各教学院教学副院长

工作职责：

凝练和培育学校办学特色。

7. 督查组

责任领导：李新华  刘孟初

组    长：全  快  林泽鸣

成    员：校内专家  校外专家

工作职责：

（1）对各学院、各部门各阶段的评建工作进行检查与监督；

（2）对学校及各学院的评建材料进行审核；指出存在问题，提出整改意见，复查整改后的工作；

（3）协助教务处对各教学单位的教学常规管理工作进行检查，督促落实评建工作中的限时性工作任务的完成。

8. 各部门和各教学院相应成立评建工作小组，由各单位、各学院（部）领导及相关人员组成

工作职责：

（1）根据学校评建工作领导小组的统一安排，按照本科教学工作合格评估指标体系和基本要求，组织实施本单位的评建工作；

（2）建立健全本单位的管理制度、管理档案和评建的背景材料；

（3）按评估指标体系建立本单位评估档案，并撰写本单位的自评报告；

（4）指定一名专职人员，配合学校评建办工作，向评建办提供所需评建资料；

（5）落实学校评建工作领导小组布置的各项评建工作。

三、实施阶段及工作任务

第一阶段：宣传动员阶段（2019年4月-2019年9月）

工作任务：

1. 成立工作机构，启动评建准备工作；

2. 编写《评建基本知识手册》，制定评建工作计划；

3. 宣传发动、组织学习教育部关于普通高等学校本科教学工作合格评估有关文件精神和指标体系，举办专家报告会。

4. 对照《合格评估指标体系》，分解任务，明确各单位职责。

5. 对照《基本办学条件指标》找差距，明确急需加快建设的相关项目，督促相关责任单位提出解决问题的方案。

6. 明确人才培养各环节质量标准和管理规范，并组织实施。

第二阶段：自查自建自评自改阶段（2019年10月-2020年12月）

工作任务：

1. 全面开展评建各项工作，各单位对照指标体系分解任务认真自查自建；

2. 完善各种评估材料并归档；

3. 聘请校内外专家组织2-3次自评，并根据自评意见整改；

4. 初步形成合格评估自评报告；

第三阶段：预评估与迎评准备阶段（2021年元月-2021年12月）

工作任务：

1. 2021年元月—9月开展预评估或模拟评估工作，并根据专家意见，进一步整改完善，提升水平，全面完成迎评工作；

2. 形成正式自评报告，并上传相关数据；

3. 向省市领导汇报学校迎评工作情况；

4. 2021年10月-12月，全面做好迎评准备工作。

第四阶段：整改落实阶段（2022年元月——）

工作任务：

根据教育部评估专家组提出的意见，制定切实可行的整改方案，抓好整改落实，并将整改结果报告教育厅、教育部。

四、工作要求

1. 学校各级领导和全体师生员工应高度重视评估工作，充分认识评估工作的目的和重要意义，正确理解评估政策、评估指标体系，形成人人了解评估、人人关心评估、人人参与评估、人人为评估做贡献的良好氛围，确保评估顺利通过。

2. 评建工作是我校近几年最重要的工作，各学院、各部门应以评建工作大局为重，服从学校统一安排。对工作中出现的问题，及时向评建办反映，以便统筹协调解决，确保各阶段任务的顺利完成。

3. 评建工作任务艰巨，内容繁杂，涉及到全校的方方面面，各教学院和部门之间要通力协作，互相支持，积极配合。

4. 各单位要制定切实可行的工作计划和评建工作日程方案，责任细化到人。

5. 健全机制，强化过程督查。各级党政领导要亲临一线，实行“一把手”负责制，学校党政一把手是总体评建工作的第一责任人，各部门、各教学院及各专项工作组一把手是分管部门（单位、工作）的第一责任人，每位师生员工是各自承担具体评建任务的直接责任人，学校将组织专门力量对评建各环节、各阶段工作进行督促检查，对工作不力的当事人和领导予以责任追究。

本科教学合格评估工作是教育部对我校本科教学工作的一次全面检验，评估结果的好坏，将对学校未来发展产生重大影响。全体师生员工要发扬主人翁精神，全力以赴，团结一致，以饱满的热情和高度的责任感，扎实地做好评建工作，迎接教育部对我校本科教学工作合格评估，争取以优良成绩获得通过。

附：1. 湖南应用技术学院办学基本条件指标达标建设任务分解表

2. 合格评估指标及标准相关说明

3. 湖南应用技术学院本科教学工作合格评估指标任务分解

4. 湖南应用技术学院本科教学合格评估院（部）指标体系与支撑材料任务分解表

- 附1

湖南应用技术学院学校办学基本条件指标达标建设任务分解表

| 办学核心指标 | 合格标准 | 2019年学校达标情况 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生师比 | ≤18:1 |  |  | 人事处 |  |
| 2.具有研究生学位教师所占专任教师比例（%） | ≥50% |  |  | 人事处 |  |
| 3.生均教学行政用房（平方米/生） | ≥14 |  |  | 基建处 |  |
| 4.生均教学科研仪器设备值（元/生） | ≥5000 |  |  | 实验室管理处 |  |
| 5.生均图书（册） | ≥100 |  |  | 图书馆 |  |
| 6.具有高级职务教师占专任教师的比例（%） | ≥30% |  |  | 人事处 |  |
| 7.生均占地面积（平方米/生） | ≥54 |  |  | 基建处 |  |
| 8.生均宿舍面积（平方米/生） | ≥6.5 |  |  | 基建处 |  |
| 9.百名学生配教学用计算机台数（台） | ≥10 |  |  | 实验室管理处 |  |
| 10.百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数（个） | ≥7 |  |  | 实验室管理处 |  |
| 11.新增教学科研仪器设备所占比例（%） | ≥10% |  |  | 实验室管理处 |  |
| 12.生均年进书量（册） | ≥4 |  |  | 图书馆 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：请各相关职能部门制定本部门年度达标建设计划，并将其纳入部门评建工作

方案中。

附2

合格评估指标及标准相关说明

一、合格评估指标观测点相关备注说明

[注1] 学校规划包括学校教育事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划和校园建设规划。

[注2]参照教育部教发［2004］2号文件限制招生规定。

[注3] [注4] [注5]参照教育部教发［2004］2号文件限制招生规定。

[注6]指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302类），不包括教学专项拨款支出，具体包括：教学教辅部门发生的办公费，（含考试考务费，手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。

[注7]包括不同科类毕业汇报演出、作品展示、医学临床实习、社会调查报告等。

[注8]教学管理队伍包括学校分管教学的校领导、教务处等专职教学管理人员、院（系、部）分管教学工作的院长（主任）、教学秘书等教学管理人员。

二、合格评估指标体系量化指标合格标准及计算方法一览表

| 指标内容 | 合格标准 | 部分指标计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.生师比 | ≤22:1（限制招生） ≤18:1（合格标准） | （一）聘请校外教师经折算后计入教师总数，原则上聘请校外教师数不超过专任教师总数的四分之一。 （二）凡教学科研仪器设备总值超过1亿元的高校，当年新增教学科研仪器设备值超过1000万元，该项指标即为合格。 （三）凡折合在校生数超过30000人的高校，当年进书量超过9万册，该项指标即为合格。 （四）凡生师比指标不高于表中数值，且其它指标不低于表中数值的学校为合格学校。 （五）办学条件指标测算办法： 1. 折合在校生数=普通本、专科(高职)生数+硕士生数×1.5+博士生数×2+留学生数×3+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大(业余)学生数×0.3+函授生数×0.1 2. 全日制在校生数=普通本、专科(高职)生数+硕士生数+博士生数+留学生数+预科生数+成人脱产班学生数+进修生数 3. 生师比=折合在校生数/教师总数（教师总数=专任教师数+聘请校外教师数×0.5） 4.具有研究生学位教师占专任教师的比例=具有研究生学位专任教师数/专任教师数 5. 生均教学行政用房=(教学及辅助用房面积+行政办公用房面积)/全日制在校生数 6. 生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/折合在校生数 7.生均图书=图书总数/折合在校生数 8.具有高级职务教师占专任教师的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数 9.生均占地面积=占地面积/全日制在校生数 10. 生均学生宿舍面积=学生宿舍面积/全日制在校生数 11. 百名学生配教学用计算机台数=(教学用计算机台数/全日制在校生数) ×100 12.百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数=(多媒体教室和语音实验室座位数/全日制在校生数) ×100 13. 新增教学科研仪器设备所占比例=当年新增教学科研仪器设备值/(教学科研仪器设备资产总值－当年新增教学科研仪器设备值) 14.生均年进书量＝当年新增图书量/折合在校生数 ※ 进修生数指进修及培训时间在一年以上的学生数。 ※ 电子类图书、附属医院临床教学人员已在相关指标的定量中予以考虑，测算时均不包括在内。 |
| 2.高级职务教师占专任教师的比例 | ≥30% （监测办学指标） |  |
| 3.专任教师中具有硕士、博士学位的比例 | ≥50% |  |
| 4.主讲教师具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位比例 | ≥90% |  |
| 5.生均教学行政用房面积（平方米/生） | ≥8（限制招生） ≥14（合格标准） |  |
| 6.生均占地面积（平方米/生） | ≥54 （监测办学指标） |  |
| 7.生均学生宿舍面积（平方米/生） | ≥6.5 （监测办学指标） |  |
| 8.生均运动场面积（平方米/生） | ≥3监测办学指标 (按照2006年国家普通高校体育设施要求，室外场地生均要达到4.7㎡，室内生均场地要达到0.3㎡） |  |
| 9.百名学生配教学用计算机台数 | ≥10 （监测办学指标） |  |
| 10.百名学生配备多媒体教室和语音实验室座位数 | ≥7 （监测办学指标） |  |
| 11.生均教学科研仪器设备总值（元/生） | ≥5000（合格标准） ≥3000（限制标准） |  |
| 12.新增教学科研仪器设备所占比例 | ≥10% |  |
| 13.生均图书（册） | ≥100 ≥50 |  |
| 14.生均年进书量（册） | ≥4 |  |
| 15.教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款与学费收入之和的比例 | ≥13% |  |
| 16.生均年教学日常运行支出（元/生） | ≥1200 |  |
| 17.实践教学占总学分（学时）比例 | 人文社会科学类专业≥20%， 理工农医类专业≥25% |  |
| 18.实验开出率达到教学大纲要求 | ≥90% |  |
| 19.在实验室、工程实践和社会实践中完成的毕业论文（设计）比例 | ≥50% |  |
| 20.毕业论文（设计）指导教师指导学生数（人） | ≤8 |  |
| 21.专职辅导员师生比 | ≥1：200 |  |
| 22.专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例 | ≥1：500 |  |
| 23.专职心理健康教育教师师生比 | ≥1：5000，且不少于2名 |  |
| 24.大学生体质健康标准合格率 | ≥85% |  |
| 25.应届毕业生初次就业率 | ≥本地区高校平均水平 |  |

附3

湖南应用技术学院本科教学工作合格评估指标任务分解

注：1.“落实单位”栏中最前列单位为牵头单位，其它单位为配合单位，牵头单位一把手为责任人；

2.工作任务及支撑材料均应反映近三年的情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 基本要求 | 工作任务（支撑材料） | 落实单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1办学思路与领导作用 | 1.1学校定位 | 1.1.1学校定位与规划〔注1〕 | 学校办学定位明确，发展目标清晰，能 主动服务区域（行业）经济社会发展； 规划科学合理，符合学校发展实际需要； 坚持内涵式发展，注重办学特色培育。 | - 综述材料（校办） - 办学指导思想、办学定位有关文件（校办） - 学校“十三五”五大规划（校办） - 服务区域（行业）的有关文件、协议、报导（校办） - 反映办学内涵、特色的材料和总结（教务处） - 媒体反映学校办学情况和办学成果的有关材料（校办） - 上级领导和专家学者来校视察的讲话和批示等材料（校办） | 校办 教务处 科技处 人事处 |  |
|  | 1.2领导作用 | 1.2.1领导体制 | 领导体制健全，法人治理结构完善。 学校董事会（理事会）、校务委员会、党办会机构发挥了各自的职能； 建立了学校发展决策咨询机构并很好发挥了作用； 建立了学校师生员工民主管理监督、建言献策的机制。 | 1、综述材料（校办） 2、董事会、党政领导班子结构及分工履职有关文件、材料）（人事处） 3、学术委员会、学位评定委员会、教学工作指导委员会任命文件及工作会议纪要（校办） 4、建立民主管理监督、建言献策机制的文件及运行记录（谢志强） | 校办 组织部 |  |
|  |  | 1.2.2领导能力 | 加强党对学校的领导，各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，确立主动服务区域（行业）经济社会发展，培养高素质应用型人才的办学思路，认真落实学校发展规划和目标，教育教学管理能力较强。 | - 综述材料（党办） - 党委书记、党委班子任命文件（党办） - 学校党委中心组学习计划、安排及实施情况（党办） - 职能部门机构、处级干部基本情况一览表（人事处） - 学校工作要点及工作总结（校办） - 主动服务社会、培养应用型人才的有关文件、举措、成效（科技处、教务处） - 学校领导有关教育理念、办学思路的讲话、文章、论著、课题、获奖等材料（校办） | 党办 组织部 宣传部 人事处 |  |
| 1办学思路与领导作用 | 1.2领导作用 | 1.2.3教学中心地位 | 有以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施，重视建立并完善内部教学质量保障体系； 各级教学管理人员责任明确，各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意。 | - 综述材料（教务处） - 教学管理人员基本情况一览表（人事处） - 党代会、教代会、教学工作会议等有关教学工作的材料（党办、谢自强、教务处） - 学校党政领导班子研究教学工作的会议记录(纪要)（校办） - 提高教学质量、落实教学中心地位的有关政策、规定、制度（教务处） - 学校教学改革的总体思路与实施方案（教务处） - 学校建立学位评定委员会、教学工作指导委员会等有关材料（教务处） - 学校领导联系院系制度及深入教学第一线调研、解决问题的材料（校办、人事处） - 管理干部听评课制度，学校领导上课、听评课记录及有关材料（督评办、校办） 10、学校党政主要领导重视教学质量保障体系建设的有关材料（督评办） 11、职能部门服务人才培养的举措、做法、效果（教务处） 12、教学经费落实情况（预决算及明细）（任英姿） 13、教学中心地位的媒体宣传情况（校办） | 教务处 校办 各职能部门 各教学院 |  |
|  | 1.3人才培养模式 | 1.3.1人才培养思路 | 落实立德树人根本任务，坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展； 突出应用型人才培养，思路清晰，效果明显； 以学生发展为中心，关注学生不同特点和个性差异，注重因材施教。 | - 综述材料（教务处） - 学校教育教学改革的总体思路和方案材料（教务处） - 学校关于办学思路、人才培养模式研究的文章、报告、纪要等有关材料（校办） - 体现立德树人、德育为先，能力为重，全面发展的文件、举措（党办、学工处） - 学校制定或修订人才培养方案的指导性意见（教务处） - 专业辅修办法、选修课开设与课程自主修读办法、技能学分与创新学分认定办法、实验室开放管理办法（教务处） - 开展第二课堂有关政策、措施（教务处） | 教务处 党办 校办 学工处 团委 各教学院 |  |
| 1办学思路与领导作用 |  | 1.3.2产学研合作教育 | 积极开展产学研合作教育，在与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。 | - 综述材料（教务处） - 开展产学研合作教育的有关文件、报导、图片，产学研合作协议清单及原始资料（教务处） - 与企业（行业）合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业的有关文件、协议、成效及报导（教务处） - 学校与政府部门、其它院校合作育人的相关材料（教务处） | 科技处 教务处 校办 各教学院 |  |
| 2教师队伍 | 2.1数量与结构 | 2.1.1生师比 | 全校生师比达到国家办学条件要求[注2]； 各专业的教师数量满足本专业教学需要； 合理的控制班级授课规模，有足够数量的教师参与学生学习辅导。 | - 综述材料（人事处） - 分专业专任教师名册、相关档案材料复印件（人事处） - 全校生师比、分专业生师比（人事处） - 分本、专科专业班级学生人数统计表（教务处） - 成人教育在校学生统计表（注明脱产、函授、夜大等情况）（继续教育学院） - 教师辅导学生学习安排表(教务处、学工处) | 人事处 教务处 成教处 各教学院 |  |
|  |  | 2.1.2队伍结构 | 专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例≥50%；在编的主讲教师中90%以上具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，并通过岗前培训； 教师队伍年龄、学历、专业技术职务等结构合理，有一定数量的具备专业（行业）职业资格和任职经历的教师，整体素质能满足学校定位和人才培养目标的要求。 | - 综述材料（人事处） - 教师队伍花名册（姓名、年龄、学历、学位、职称、学缘、学科）结构统计表（人事处） - 教师队伍结构统计表（年龄、学缘、学历、职称职务等）（人事处） - 专任教师中具有硕、博比例，在编主讲教师中级职称或硕士以上学历比例统计（人事处） - 教师岗前培训情况及有关材料（人事处） - 实验课、实践教学教师队伍名册、结构统计（人事处） - 具备专业（行业）资质及任职经历教师一览表及复印件（人事处） - 聘用教师协议及工资、支付证明（三表合一）（人事处、财务处） | 人事处 科技处 财务处 各教学院 |  |
| 2教师队伍 | 2.2教育教学水平 | 2.2.1师德水平 | 履行教师岗位职责，教书育人，从严执教，为人师表，严谨治学，遵守学术道德规范。 | - 综述材料（人事处） - 师德师风建设规划、措施相关文件及有关材料（人事处、工会） - 教师考核制度及年度考核、评价情况（人事处） - 教书育人的典型事例、报导（校办、工会） - 获得的优秀教师荣誉一览表、文件及有关材料（人事处） - 媒体宣传报道学校优秀教师、教书育人事迹材料（宣传部、校办） - 教师学术腐败及违纪违规情况（纪检监查室、督评办） | 人事处 组织部 宣传部 工会 教务处 督评办 各教学院 |  |
|  |  | 2.2.2教学水平 | 建立引导教师投入教学的机制，教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求，教风和教学效果较好，学生基本满意。 | - 综述材料（教务处） - 引导教师投入教学、提高教学水平和能力的制度、激励措施和实施情况（教务处） - 各级学术带头人、重点学科专业、具有专家称号教师一览表及相关材料（科技处、人事处） - 教授和副教授为本科生授课情况统计（人事处、教务处） - 教学督导评教结果统计及相关材料（督评办） - 学生反映教师教学水平和教风的材料（督评办） - 教师获奖情况及相关材料（各级教学成果奖、教学技能竞赛、创作、文化体育等）（教务处、科技处、人事处） - 教师教学改革课题、教改论文一览表及有关材料（教务处） - 教师主编（参编）、自编教材一览表及相关材料（教务处） 10、教师科研立项、代表性论文、专利及成果一览表及相关材料（科技处） 11、教师学术讲座、学术报告情况一览表及相关材料（科技处） 12、教师参加各级各类教学研讨会、学术会议一览表（教务处、科技处） | 教务处 人事处 督评办 科技处 各教学院 科技处 |  |
| 2教师队伍 | 2.3培养培训 | 2.3.2培养培训 | 有计划开展教学团队建设、专业带头人培养等工作，初见成效；有提高教师教学水平和能力的措施，将课程育人作为教学督导和教师绩效考核的重要方面； 有加强教师专业职业资格和任职经历培养的措施，效果较好； 重视青年教师培训和专业发展，有规划、有措施、有实效。 | - 综述材料（人事处） - 开展教学团队建设、专业带头人培养的有关文件、举措、成效（教务处） - 教学质量工程项目负责人一览表及相关材料（教务处） - 教师能力提高、培养培训、专业发展规划（人事处） - “双师型”教师（教师职业资格、企业行业任职经历）培养举措、效果，“双师型”教师一览表及有关材料（人事处） - 课程教学考核及绩效奖励办法（督评办、教务处、人事处） - 青年教师培训进修办法及实施成效（人事处） | 人事处 教务处 |  |
| 3教学条件与利用 3教学条件与利用 | 3.1教学基本设施 3.1教学基本设施 | 3.1.1实验室、实习场所建设与利用 | 生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到国家办学条件要求[注3]； 实验室、实习场所及其设施能满足教学基本要求，利用率较高。 | - 综述材料（资产处） - 实验室、实习实训基地规划与建设情况（资产处朱勇） - 实验室、实习实训基地基本情况统计（资产处朱勇） - 实验室、实习基地利用情况（资产处朱勇） - 近三年教学科研仪器设备总值、生均值、新增教学仪器设备值占比（资产处朱勇） | 资产处 |  |
|  |  | 3.1.2图书资料及校园网建设与利用 | 生均藏书量和生均年进书量达到国家办学条件要求[注4] 图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求，利用率高； 重视校园网及网络资源建设，在教学中发挥积极作用。 | - 综述材料（图书馆） - 图书馆管理制度及使用指南（图书馆） - 图书馆馆舍面积、阅览室座位数及分布情况（图书馆） - 图书馆馆藏总量、生均藏书量、生均年进书量统计表（图书馆） - 图书馆报刊、外文图书期刊目录（图书馆） - 近三年图书资料借阅记录及各阅览室利用率情况统计表（图书馆） - 图书馆图书经费投入情况（图书馆、任英姿） - 数字图书馆建设、数字资源利用情况及分析（图书馆） - 图书馆自动化管理、馆藏电子文献情况（图书馆） - 校园网建设规划与投入、使用情况（含各单位网站）（图书馆） - 校园网络拓扑图、校园网IP地址分配表、网络流量统计、校园网总出口流量图（向文、赵君） - 校园网服务教学情况（网上教学资源、课程资源、教学管理、辅导答疑等）（向文、赵君、教务处） | 图书馆 网络与信息中心 教务处 |  |
| 3教学条件与利用 | 3.1教学基本设施 | 3.1.3校舍、运动场所、活动场所及设施建设与利用 | 生均教学行政用房面积达到国家办学条件要求[注5]； 教室、实验室、实习场所和附属用房面积以及其它相关校舍基本满足人才培养的需要，利用率较高； 运动场，学生活动中心及相关设施满足人才培养需要。 | - 综述材料（资产处） - 学校校舍面积及校舍情况一览表（含规划图、平面图）（资产处） - 学校教学行政用房面积与教学行政用房统计表（资产处） - 生均占地面积与生均教学行政用房面积统计表（资产处） - 学校教室、实验室、实习场所及附属用房数量与面积统计（注明多媒体、语音、微格教室、计算机房）及利用情况（资产处、教务处） - 百名学生配多媒体、语音室座位数统计表（资产处） - 运动场所、学生活动中心面积及设施情况一览表（资产处） - 运动场、馆及体育器材和设施管理制度及维修措施（向灏杰） - 体育设施对教学满足情况、学生上课、课余利用情况（向灏杰） 10、体育公选课程统计表、公共体育课程表（向灏杰） 11、学校学生食堂、浴室等生活用房基本情况统计表（资产处） | 资产处 公共课教学部 |  |
| 3教学条件与利用 | 3.2经费投入 | 3.2教学经费投入 | 教学经费投入较好地满足人才培养需要。其中，教学日常运行支出[注6]占经常性预算内教育事业费拨款（205类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13%。生均年教学日常运行支出≥1200元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长。 | - 综述材料（任英姿） - 近三年学校财务预决算报告、教学经费预算情况（任英姿） - 近三年经常性预算内教育事业费拨款及学费收入统计表（任英姿） - 学校年度教学经费分配办法（任英姿） - 学校年度教学改革与建设专项经费（任英姿、教务处） - 近三年教学日常支出统计（任英姿、教务处） - 近三年生均教学运行支出统计表及年增长率（提供财务决算表）（任英姿） | 财务处 教务处 |  |
| 4专业与课程建设 | 4.1专业建设 | 4.1.1专业设置与结构调整 | 有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理； 注重特色专业的培育。 | - 综述材料（教务处） - 专业建设规划及有关文件（含专业设置标准、重点专业、新办专业建设等）（教务处） - 本科专业设置基本情况，专业结构及社会需求情况分析材料（教务处） - 专业设置审批材料（申报论证材料、批文等）（教务处） - 专业建设与评估、学士授权情况及有关材料（教务处、督评办） 5.优势专业、专业特色培育情况（教务处） | 教务处 督评办 |  |
|  |  | 4.1.2培养方案 | 培养方案反映专业培养目标，体现了德、智、体、美全面发展的要求； 有企业行业专家参与制定修订专业人才培养方案，构建了科学合理的培养应用型人才的课程体系，其中，人文社科类专业实践教学占总学分（学时）不低于20%，理工农医类专业实践教学比例占总学分（学时）比例不低于25%，师范类专业教育实习不少于12周； 创新创业教育纳入人才培养体系，开设专门课程，纳入学分管理； 培养方案执行情况良好。 | - 综述材料（教务处） - 关于修订人才培养方案的指导性意见（教务处） - 企业行业专家参与制定专业人才培养方案有关材料（教务处） - 本科专业人才培养方案汇编（教务处） - 加强应用型人才培养举措、办法（教务处） - 各专业实践教学占总学分比例统计（教务处） - 创新创业教育（含专门课程）纳入人才培养方案有关材料（汪金良） - 各专业人才培养方案执行情况分析报告（模式、特点、课程开出率、实践环节、存在问题等）（教务处） | 教务处 各教学院 |  |
| 4专业与课程建设 | 4.2课程与教学 | 4.2.1教学内容与课程资源建设 | 课程建设有规划、有标准、有措施、有成效； 根据培养目标的要求和学生的需求，开设了足够数量的选修课； 教学内容符合本专业人才培养目标，能够反映本学科专业发展方向和经济社会发展需要，教学大纲规范完备，执行严格； 注重以专业应用能力培养为导向的教材建设，有科学的教材选用和质量监管制度； 能有效利用网络教学资源，现代教育技术和手段使用效果好。 | - 综述材料（教务处） - 课程建设规划、建设举措及效果（教务处） - 课程管理考核办法（教务处） - 各专业教学大纲汇编及执行情况（教务处） - 优质课程、网络课程资源建设与利用情况（教务处） - 学校公共课教改情况（教务处） - 双语教学课程开设情况（教务处） - 选修课开设、学生选修情况（教务处） - 教材建设与教材选用制度、立项情况（教务处） 10、教师主编、参编教材一览表及有关材料（教务处） 11、鼓励教师使用现代教育技术和手段进行研发和应用的举措及效果、培训情况等（教务处） 12、开展有关多媒体教学竞赛的情况（教务处） | 教务处 各教学院 |  |
|  |  | 4.2.2课堂教学与学习评价 | 推进课堂教学改革，有鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施，课堂教学体现以学生能力培养为中心，注重学生创新创业精神培养，教师能够开展启发式、参与式、讨论式等教学； 课程考核方式科学多样。 | - 综述材料（教务处） - 教学改革实施方案及相关材料（教务处） - 教学方法与手段改革的有关文件、措施（教务处） - 教学工作会、教学建设与改革研讨会相关材料（教务处） - 各级教改立项一览表、文件（教务处） - 教改论文、著作、研究报告等一览表及有关材料（教务处） - 教学成果一览表及有关材料（教务处） - 教学成果推广应用情况（教务处） - 课堂教学改革、创新能力培养典型材料以及推广应用情况（教务处） - 课程考核办法、考核改革举措及实施情况（教务处） | 教务处 各教学院 |  |
| 4专业与课程建设 | 4.3实践教学 | 4.3.1实验教学 | 实验开出率达到教学大纲要求的90%； 有一定数量的综合性、设计性实验，有开放性实验室； 实验指导人员结构合理，实验教学效果较好。 | - 综述材料（教务处） - 各专业实验课程教学大纲（教务处） - 实验开出率统计表（教务处） - 综合性、设计性实验认定材料及开设情况（教务处） - 实验室开放管理制度（教务处） - 开放实验室、实验项目一览表及开放记录情况（教务处） - 实验教师队伍结构（教务处、人事处） - 实验课教师教学测评情况（督评办） | 教务处 督评办 各教学院 |  |
|  |  | 4.3.2实习实训 | 能与企事业单位紧密合作开展实习实训； 每个专业有稳定的实习实训基地，时间和经费有保证； 指导到位，考核科学，效果较好。 | - 综述材料（教务处） - 各专业实习实训大纲、指导书（教务处） - 校内外实习实训基地一览表（教务处） - 实习实训基地建设及效果总结（教务处） - 各实践环节考核标准及考核情况（教务处） - 各专业校内外实习实训指导教师一览表（教务处） - 各专业实习实训实施情况（安排计划、指导教师、指导记录、成绩、总结等）（教务处） - 实习实训经费生均值及使用情况（任英姿） - 与企事业单位合作开展实习实训情况（协议、安排、效果反馈等）（教务处） 10、顶岗实习有关材料（教务处） | 教务处 财务处 各教学院 |  |
|  |  | 4.3.3社会实践 | 把社会实践纳入学校教学计划，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求； 把教师参加和指导大学生社会实践计入工作量。 | - 综述材料（团委） - 学生社会实践管理办法（团委） - 社会实践纳入人才培养方案情况（教务处） - 各专业社会实践指导教师一览表（团委） - 教师指导社会实践纳入工作量有关材料（团委、教务处） - 社会实践活动情况及效果有关材料（团委） | 团委 学工处 教务处 人事处 各教学院 |  |
| 4专业与课程建设 | 4.3实践教学 | 4.3.4毕业论文（设计）与综合训练 | 选题紧密结合生产和社会实际，难度、工作量适当，体现专业综合训练要求； 有50％以上毕业论文（设计） ［注7］在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成； 教师指导学生人数比例适当，指导规范，论文（设计）质量合格。 | - 综述材料（教务处） - 毕业论文（设计）考核与管理办法（教务处） - 各专业毕业论文（设计）选题一览表（题目、学生姓名、指导教师等）（教务处） - 各专业毕业论文（设计）选题结合生产和社会实际情况统计（教务处） - 毕业论文（设计）应用性、综合性选题一览表 - 企业行业参与指导毕业论文（设计）情况（教务处） - 各专业毕业论文（设计）在实践中完成情况（≥50%）（教务处） - 各专业毕业论文（设计）质量分析报告（教务处） - 优秀本科毕业论文（设计）汇编（教务处） 10、学生发表、获奖的毕业论文（设计）情况（教务处） | 教务处 各教学院 |  |
| 5质量管理 | 5.1教学管理队伍 | 5.1.1结构与素质 | 结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强； 注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。 | - 综述材料（教务处） - 教学管理改革、队伍建设有关文件（教务处） - 学校教学管理队伍一览表（人事处） - 学校教学管理人员结构（年龄、学历、专业、职称、任职时间等）（人事处、教务处） - 教学管理队伍培养培训、获奖情况（教务处、人事处） - 开展教学管理研究成果及实践效果（论文、专著、立项、成果、证书等）（教务处、人事处、科技处） - 教学管理人员为学生服务的有关材料（学生处、团委、教务处） | 人事处 教务处 学生处 团委 各教学院 |  |
| 5质量管理 | 5.1教学管理队伍 | 5.2.1规章制度 | 教学管理制度规范、完备，主要教学环节的质量标准执行较严格，教学运行平稳有序。 | - 综述材料（教务处） - 教学管理制度、文件汇编（教务处） - 教学基本文件材料（人才培养方案、教学大纲、学期进程计划、教学日历、课表等） - 教学各环节质量标准（教学工作规程、专业建设、课程建设、课堂教学、试卷、实验、实习、毕业论文（设计）等）及执行情况（教务处） - 教学制度、文件执行情况（人才培养方案调整审批材料、调停课审批记录、听评课记录、各种教学检查记录、考场记录、处理违纪师生的材料、学籍处理等）（教务处） | 教务处 各教学院 |  |
|  |  | 5.2.2质量控制 | 学校建立了自我评估制度，并注意发挥高等教育质量监测国家数据平台的作用，对教学质量进行常态监控。 | - 综述材料（督评办） - 教学督导工作文件、计划、总结等（督评办） - 教学指导委员会工作条例及运行情况（教务处） - 教学质量监控机构、人员及工作情况（督评办、人事处） - 日常教学检查制度及教学检查的通知、检查情况、总结等（含定期检查与专项检查） - 教师教学事故统计 - 专项评估相关材料（含课程考试、毕业论文（设计）等）（督评办、教务处） - 课堂教学质量评价有关材料（督评办、教务处） - 高等教育质量监控国家数据平台的运用情况（督评办、教务处） 10、教学质量监控、评价的反馈情况及改进措施、效果（督评办） | 督评办 教务处 各教学院 |  |
| 6学风建设与学生指导 6学风建设与学生指导 | 6.1学风建设 6.1学风建设 | 6.1.1政策与措施 | 有调动学生学习积极性的政策与措施，开展了行之有效的学风建设活动。 | - 综述材料（学工处） - 有关调动学生学习积极性，加强校风、学风建设的政策与措施（包括评优评称制度、考研措施等）（学工处、团委） - 学生工作队伍建设、经费保障等有关材料（学工处、团委） - 学生工作先进集体、先进个人典型事迹材料（学工处、团委） - 学风研究、学生座谈会等会议纪要（学工处、团委） - 开展的学风建设（含学习帮扶）活动情况（学工处、团委） - 各级各类优秀学生、奖学金、单项奖等表彰文件、规定和奖学金评定材料（学工处、团委、谢自强） | 学工处 团委 各教学院 |  |
|  |  | 6.1.2学习氛围 | 营造了良好的学习氛围，学生学习主动、奋发向上，自觉遵守校纪校规，考风考纪良好。 | - 综述材料（学工处） - 有关学生管理的文件、规章制度、学生手册（学工处） - 对学生教育的有关材料（入学教育、毕业教育、考风考纪教育、文明守纪教育、安全教育、国防教育、诚信教育等）（学工处） - 学生遵守校纪校规的宣传和教育材料（学工处、团委） - 学生考试作弊及其他违纪处理情况统计及分析（学工处、教务处） - 各学期学生考勤出勤情况的原始材料及分析（学工处、教务处、各学院） | 学工处 团委 教务处 各教学院 |  |
|  |  | 6.1.3校园文化活动 | 积极开展校园文化活动，指导学生社团建设与发展，搭建了学生课外科技及文体活动平台，措施具体，学生参与面广泛，对提高学生综合素质起到了积极作用，学生评价较好。 | - 综述材料（学工处、谢自强） - 学校鼓励和加强学生参加课外科技、文化、体育活动的文件、措施（学工处、团委） - 学校团委、学生会工作计划和总结（团委、学工处） - 各类学生课外科技、文体活动平台（基地）统计表（学工处、团委、谢自强） - 学生参加各种课外科技、文体活动人数统计表（分别统计）及有关材料（学工处、团委、谢自强） - 反映学生参加课外科技、文体活动效果的论文、成果、获奖、先进事迹报告等有关材料（分别统计）（学工处、团委、谢自强） - 学生社团及社团活动材料（团委、谢自强） - 面向学生的学术讲座和文化沙龙活动统计（学工处） | 学工处 团委 教务处 各教学院 |  |
| 6学风建设与学生指导 | 6.2指导与服务 | 6.2.1组织保障 | 每个班级配有兼职班主任或指导教师；按师生比不低于1：200的比例设置一线专职辅导员岗位； 专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生比例要保持不低于1：500； 按师生比不低于1：5000的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于2名，并设置了相关机构； 有调动教师参与学生指导工作的政策与措施，形成教师与学生交流沟通机制。 | - 综述材料（学工处） - 学校关于加强学生工作、组织机构的文件、措施（学工处） - 班级班主任或指导教师一览表 - 专职辅导员队伍一览表及有关证明材料（1：200） - 学生就业指导机构设置、专职就业指导教师(工作人员)一览表及有关证明材料(1：500) - 心理健康教育机构及专职心理健康教育教师一览表及证明材料（1：5000）（学工处） - 鼓励教师参与学生指导工作的政策与措施及相关材料（多渠道、多层面沟通情况）（学工处） | 学工处 招就处 各教学院 |  |
|  |  | 6.2.2学生服务 | 开展了大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务，学生比较满意； 有跟踪调查毕业生发展情况的制度。 | - 综述材料（汪金良） - 大学生学习指导开展情况（规定、计划、指导过程记录等）（汪金良） - 大学生职业生涯规划指导、职业能力培养情况（汪金良） - 学校有关加强学生就业指导的政策、措施及相关材料（汪金良） - 创业教育、就业指导开展情况（汪金良） - 学生心理健康教育、心理咨询服务情况（学工处） - 学校助学帮困活动开展情况及助学贷款等相关材料（谢自强、汪金良） - 跟踪调查毕业生发展情况的相关制度以及相关材料（汪金良） - 学生对开展服务工作的满意度统计（汪金良） | 招生就业处 双创中心 学工处 团委 各教学院 |  |
| 7教学质量 | 7.1德育 | 7.1.1思想政治教育 | 创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人，全方位育人； 落实国家标准，健全组织机构，加强队伍建设，思想政治教育工作的针对性和实效性较强，学生比较满意，评价较高。 | - 综述材料（学工处） - 创新和加强学生思想政治工作文件、举措及有关材料（学工处） - 思想政治教育组织机构、队伍建设（含培训）情况及相关材料，队伍一览表 - 思想政治教育纳入人才培养过程相关材料（马院） - 学校开展的学生思想道德教育（含“三观”教育）、主题活动相关材料、报道（学工处、团委） - 学生“三下乡”、扶贫等社会实践活动相关材料（汪金良、学工处） - 学生个人素质综合测评实施办法、实施情况（学工处） - 学生对思想政治教育满意度评价（团委、学工处、督评办） - 学生入党积极分子与入党情况统计及相关材料（组织部） - 校级以上优秀毕业生情况统计（学工处） - 优秀团支部、优秀班集体、优秀学生干部和先进个人的评奖材料及情况（学工处、团委、谢自强） | 学工处 团委 马克思主义学院 宣传部 人事处 教务处 督评办 组织部 团委 |  |
| 7教学质量 7教学质量 | 7.1德育 7.1德育 | 7.1.2思想品德 | 学生展现出良好的思想政治素质，表现出服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识，具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质，学生能积极参与志愿服务等公益活动。 | - 综述材料（学工处、谢自强） - 加强思想品德教育、严格遵守校纪校规方面的文件、措施、效果和相关材料（学工处、团委） - 对学生进行纪律教育、社会主义核心价值观、爱校爱国教育、安全教育、形势政策教育等的活动记录 （学工处、团委、宣传部、马院） - 学生遵守校纪校规情况（包括违纪学生（含作弊）比例统计分析、违纪学生处分（含作弊）汇总）分析及原始材料（学工处） - 学生青年志愿者活动、捐款捐助、献爱心活动情况（团委、学工处、谢自强） - 毕业生基层就业项目就业情况统计（招就处） - 反映学生思想道德修养与文化素质的典型事迹材料（学工处、团委、谢自强） - 学生获得校级及以上思想道德综合性荣誉情况（学工处、团委、谢自强） | 学工处 团委 马克思主义学院 宣传部 人事处 教务处 招就处 各教学院 马院 |  |
| 7教学质量 7教学质量 | 7.2专业知识和能力 7.2专业知识和能力 | 7.2.1专业基本理论与技能 | 达到培养目标的要求，学生掌握了专业基本理论、基本知识和基本技能。 | - 综述材料（教务处） - 学校加强学生基本理论与基本知识、基本技能的制度措施（教务处） - 学生基本理论、基本知识与基本技能实际水平分析（包括基础课考核成绩、技能竞赛、学术成果、毕业生质量分析等）（教务处、公共课部） - 近三年英语四、六级考试及计算机考试通过率统计表（同类比较）（继教院） - 学生参加学科竞赛获奖情况统计（同类比较）（教务处） | 教务处 各教学院 公共课部 |  |
|  |  | 7.2.2专业能力 | 具备了从事本专业相关工作的能力。 | - 综述材料（教务处） - 本科毕业生毕业率、学士学位授予情况统计表（教务处） - 学生参加研创项目、各级各类学术活动立项一览表（项目级别、名称、参加人员、指导教师等）及相关材料（教务处、学工处、科技处、汪金良） - 学生发表研究论文、调研报告、科技成果、文学艺术作品、获得专利情况一览表及相关材料（科技处、教务处、、学工处、汪金良） - 学校各院系（校）应届毕业生考研情况统计（同类比较）（学工处） - 学生参加教师科研项目情况一览表（项目级别、名称、主持人、学生承担任务等）及相关材料（科技处、汪金良） - 专业技能竞赛获奖情况统计及有关材料（教务处） - 职业资格证书考取情况统计及有关材料（教务处、学工处） - 毕业生就业面向及专业吻合度统计分析（招就处） 10、专业顶岗或毕业生就业岗位能手典型材料（招就处、教务处、汪金良） 11、用人单位对毕业生能力和素质情况满意度调查（招就处） | 教务处 招生就业处 科技处 学工处 各教学院 |  |
| 7教学质量 | 7.3体育和美育 | 7.3.1体育和美育 | 《国家大学生体质健康标准》合格率达85％，学生身心健康； 开设了艺术教育课程，开展了丰富多彩的文化活动，注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。 | - 综述材料（向灏杰） - 学校关于开展体育、美育教育的相关文件、举措（教务处、向灏杰） - 体育公选课开设情况统计表（向灏杰） - 学生体质健康达标测试执行情况（文件、统计表、原始材料等）（＞85% ）（向灏杰） - 学校各种体育运动队材料（向灏杰） - 参加校外体育竞赛获奖情况统计表（比赛、项目、奖项）（向灏杰） - 学生早操锻炼及课外体育活动组织情况统计及有关材料（向灏杰） - 关于加强艺术教育改革的有关规定、措施、效果等相关材料（向灏杰） - 开设公共艺术教育课程情况（计划、课表、课程简介、任课教师情况）（教务处） 10、学校成立的各类艺术团体、举办的各类艺术沙龙、文艺活动情况（学工处、团委、谢自强） 11、文化艺术活动获奖情况 | 教务处 体育教研室 设计艺术学院 学工处 团委 |  |
| 7教学质量 | 7.4校内外评价 | 7.4.1师生评价 | 学生对教学工作及教学效果比较满意，评价较好； 教师对学校教学工作和学生学习状况比较满意。 | - 综述材料（督评办） - 学生对学校教学工作、教师教学工作及教学效果满意率调查统计及相关材料（学工处、督评办、教务处、） - 教师对学校教学工作满意率调查统计及相关材料（督评办、教务处） - 教师对学生学风和学习状况满意度统计（教务处、督评办） | 督评办 教务处 学工处 各教学院 |  |
|  |  | 7.4.2社会评价 | 学校声誉较好，学生报到率较高； 毕业生对学校教育教学工作认可度较高，评价较好； 用人单位对毕业生满意度较高。 | - 综述材料（汪金良） - 近三年各本科专业录取分数线（比较分析）、第一志愿录取率和新生报到率统计（汪金良） - 毕业生对学校教育教学工作满意度的调查分析（汪金良） - 用人单位对毕业生质量的评价统计分析（招就处） - 家长、校友对学校评价有关材料（招就处） - 优秀校友的相关材料（汪金良） - 新闻媒体对我校宣传报道的相关材料（校办、宣传部） - 国内外知名学者和领导人到我校视察情况（校办） | 招就处 校办 宣传部 学工处 各教学院 |  |
|  | 7.5就业 | 7.5.1就业率 | 应届毕业生的初次就业率达到本地区高校平均水平。 | - 综述材料（汪金良） - 学校就业机构建设情况（汪金良） - 加强毕业生就业工作文件、措施、会议等相关材料（汪金良） - 近三年毕业生就业率统计，与本地区高校比较情况（汪金良） - 各院系、各专业毕业生就业情况及就业率统计（初次就业、年底就业、去向）（汪金良） - 就业招聘会、促进就业工作的总结材料（汪金良） | 招就处 各教学院 |  |
| 7教学质量 | 7.5就业 | 7.5.2就业质量 | 就业面向符合学校培养目标要求，毕业生就业岗位与所学专业相关性较高，就业岗位适应性较强，毕业生和用人单位对就业工作的满意度较高。 | - 综述材料（汪金良） - 学校毕业生就业质量分析报告（含就业工作成效、特点等）（汪金良） - 毕业生就业面向与学校培养目标的符合度分析（招就处） - 各专业毕业生就业单位的行业分布、专业对口就业率、岗位适应度、满意度统计分析及相关材料（汪金良） - 鼓励学生考研措施及考研情况统计（教务处） - 毕业生考取公务员、选调干部、援疆援藏等情况及有关证明（招就处、组织部） - 毕业生赴大型企业就业、国际交流情况（汪金良） - 毕业生和用人单位对学校就业工作满意度调查（汪金良） | 招就处 组织部 学工处 各教学院 |  |

附4

湖南应用技术学院本科教学合格评估院（部）指标体系与支撑材料任务分解表

说明：所有材料和数据的收集整理均应体现近三年工作情况

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主 要 观测点 |  | 任务分解及支撑材料 | 责任人 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 办 学 思 路 与 领 导 作 用 | 1.1专业定位 | 1.1.1 专业定位与规划 |  | 1.观测点综述材料 2.学院简介 3.专业定位和培养目标 4.院（部）规划及落实规划的相应措施，包括院（部）发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划 5.院（部）人才培养质量符合社会发展需求，符合人才培养目标的分析材料 6.教育思想学习、大讨论的有关材料 7.有关办学方向、定位、规划的材料（含论文、讲话、交流材料、会议记录等） | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 1.2领导 作用 | 1.2.1 领导能力与教学中心地位 |  | 1.观测点综述材料 2.党政领导班子结构 3.院（部）教学管理文件汇编 4.明确党政一把手是人才培养质量第一责任人的文件 5.党政领导班子研究教学工作、提高教学质量的会议记录 6.突出教学中心地位的做法、经验材料等 7.有关转变教育思想观念、提高人才培养质量的实施意见、方案等 8.修订本专科培养方案、教学大纲的情况 9.校、院（部）领导深入教学第一线情况（座谈会记录、有关资料、调研报告、听课记录等） | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 1.3人才培养模式 | 1.3.1人才培养思路 |  | 1.观测点综述材料 2.办学思路、培养模式、特色及教学改革经验总结 3.对外科技文化交流及参加、承办、主办学术会议情况 4.实施教学质量工程的总结 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2产学研合作教育 |  | 1.观测点综述材料 2.产学研基地及建设情况资料 3.产学研结合的实施规划、过程资料、总结 4.产学研合作开放办学协议、相关文件资料，成效 5.面向社会开放办学，与地方政府、企事业单位、科研院所等在人才培养、科学研究、社会服务方面的合作、成效总结材料 6.企业技术人员来校指导学生、学生到企业实习实训情况 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
| 2. 教 师 队 伍 | 2.1 数量与结构 | 2.1.1生师比与队伍结构 |  | 1.观测点综述材料 2.分专业教师名册（年龄、性别、职称、学位、学历、学缘，“双师型”、学科专业带头人、教学名师、精品课程主持人、教学标兵、具有行业资格证书等在备注栏说明） 3.公共基础课教师结构状态统计表 4.外聘教师名册及上课情况一览表 5.生师比及教师结构分析（包括硕博比、“双师型”教师比例、职称结构比例） 6.教师队伍建设文件，教师队伍建设规划材料 7.各专业、各年级、各班学生人数统计表 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 2.2 教育教学水平 | 2.2.1 师德 水平 |  | 1.观测点综述材料 2.教师年度考核结果一览表 3.师德、师风建设情况、“教风建设”活动有关材料（教学事故统计分析及相关材料） 4.教师获各级各类师德荣誉情况 5.教师在师德方面的典型人物、先进事迹及相关媒体报道材料 6.教师学术腐败及违纪违规处理情况 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 2.2 教育 教学 水平 | 2.2.2 教学 水平 |  | 1.观测点综述材料 2.学生评教、督导及同行评教结果统计分析及相关材料 3.各级学术带头人、重点学科专业主持人、专家称号教师一览表及相关材料 4.师生从事科技、文化、艺术、体育等比赛及创作演出活动获奖情况及相关材料 5.参加教学竞赛、教学基本功比赛活动情况 6.教授和副教授为本科生授课情况 7.教师教学、科研论文、著作、立项、获奖一览表及相关材料 8.教师学术报告、讲座材料 9.参加国内外交流教师名单及相关材料 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 2.3 教师培养培训 | 2.3.1 教师培养培训 |  | 1.观测点综述材料 2.有关提高教学水平和能力的措施、效果及相关材料 3.重视青年教师培养及青年教师导师制执行情况及效果 4.青年教师在职攻读硕、博学位情况统计 5.专业带头人、教学团队、“双师型”教师培养措施及效果 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
| 3. 教 学 条 件 与 利 用 | 3.1 教学基本设施 | 3.1.1 实验实习场所、图书资料、校舍等建设与利用 |  | 1.观测点综述材料 2.实验室、实习实训基地一览表及建设（含面积）与利用情况 3.生均教学仪器设备值及逐年递增情况 4.大型仪器设备一览表及使用记录 5.图书资料数量及学生借阅统计 6.通过校园网进行教学（网络课程、网上开课、辅导、答疑、毕业设计指导等）及管理（教务管理系统、翻转校园等利用）情况统计 7.教室使用一览表 8.教学、行政用房面积、生均教学行政用房面积一览表统计表 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
| 4. 专 业 与 课 程 建 设 | 4.1 专业 建设 | 4.1.1 专业设置与结构调整 |  | 1.观测点综述材料 2.学科专业建设规划相关材料 3.科专业设置、专业（包括重点、特色专业）建设及特色培育情况 4.新办专业申报材料及批复文件 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  |  | 4.1.2 培养方案 |  | 1.观测点综述材料 2.本科专业人才培养方案及相关材料（包括实践教学课时学分比例统计） 3.企业行业专家参与人才培养方案制订情况及相关材料 4.各专业人才培养方案运行情况分析报告（师资力量、培养特色、课程开出率、实践环节、存在问题等） 5.培养模式改革有关材料 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 4.2 课程 与教学 | 4.2.1 教学内容、教学方法、课程资源建设与学习评价 |  | 1.观测点综述材料 2.课程建设规划或总体思路与实施方案及措施、效果等 3.各门课程教学大纲、考试大纲、教学进度表 4.精品、优秀、合格课程一览表 5 教材选用、征订情况统计表（说明选用优秀教材、外文教材等情况） 6.教师主编、参编教材目录及样书 7.教师应用多媒体课件授课情况一览表（说明自己研制或使用他人成果等情况） 8.网络课程资源建设与利用情况 9.教研活动记录 10.教学改革立项、研究成果、获奖项目一览表 11.教学内容、教学方法改革措施、效果及相关材料 12.教师评学资料 13.学生学习、考核方法的改革与成效 14.考试、考核的相关材料 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 4.3 实践 教学 | 4.3.1 实验 教学 |  | 1.观测点综述材料 2.实验课程教学大纲、实验指导书 3.实验课程考核标准（方法） 4.实验项目统计表（注明综合性、设计性实验和独立实验） 5.实验开出率统计表 6.综合性、设计性实验有关材料（含专家评审意见）及开设情况 7.实验指导人员一览表 8.实验室开放管理制度 9.开放实验室（须有原始记录）及开放实验项目实施情况（含开放的时间、地点、范围、内容、对象等） 10.实验报告批阅原件 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.2 实习实训 与社会实践 | 1.观测点综述材料 2.实践教学改革措施及成效 3.各专业实习实训大纲、指导书及实习实训项目一览表 4.各实践环节考核标准或办法 5.实习实训指导教师一览表 6.各专业实习基地一览表 7.专业实习原始资料（实习类型、实习时间、实习地点、指导教师、学时、实习内容、实习班级或学生数、实习报告、实习成绩及实习基地反馈材料） 8.各专业实习、实训经费实际支出和使用情况 9.与企事业单位合作开展实习实训情况相关材料 10.社会实践活动情况及效果相关材料 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.3 毕业 论文 （设计）与综合训练 | 1.观测点综述材料 2.本科毕业论文（设计）管理办法 3.毕业论文（设计）成绩评定及质量标准 4.毕业论文（设计）一览表（专业、学生姓名、题目、指导教师、成绩等，归类说明综合性、应用性选题） 5.毕业论文（设计）原始材料（如毕业论文（设计）原件、开题报告、任务书、指导记录、答辩组织、答辩记录、评语、考核等） 6.毕业论文（设计）质量分析报告（专业知识面涵盖情况，论文整体质量和水平，专业综合训练，应用性，反映人才培养目标、学校定位，在实践中完成的情况） 7.毕业论文（设计）在实践中完成情况统计表（50％） 8.学生发表、获奖的论文（设计）情况统计 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
| 5. 质 量 管 理 | 5.1 教学 管理 队伍 |  | 5.1.1 结构与素质 | 1.观测点综述材料 2.教学管理人员岗位职责 3.教学管理人员信息表（包括姓名、年龄、职务、职称、所学专业、学位、 任现职时间） 4.教学管理人员外出学习、进修及参加工作会和研讨会情况 5.教学管理人员发表的教管教研论文、专著、立项、获奖情况统计表及相关材料 6.教学管理人员为学生服务情况（开展教学咨询，教学管理信息化处理、考研与就业教育、成绩查询等） 7.教学管理人员考核与评优获奖情况 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 5.2 质量 监控 |  | 5.2.1 规章制度与质量控制 | 1.观测点综述材料 2.各类规章制度汇编 3.教学基本文件（人才培养方案、教学大纲、课表、教学日历、进度表等） 4.各种教学规章制度、文件执行情况总结（人才培养方案调整材料、调停课记录、听课记录、教学检查记录、考场记录、违纪师生处理材料、学籍异动处理材料等） 5.教师听、评课情况 6.学生评教原始材料 7.同行评教和学生评教反馈和改进情况资料 8.专项评估反馈意见及整改情况资料 9.日常教学检查工作记录（通知、通报等） 10.教师教学事故统计 11.试题原件、试题审批表、试卷、考试安排表、考试分析表、学生成绩等检查情况及原件资料 12.毕业论文（设计）质量监控措施及执行情况 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
| 6. 学 风 建 设 与 学 生 指 导 | 6.1 学风 建设 |  | 6.1.1 政策、措施与学习氛围 | 1.观测点综述材料 2.营造良好学习氛围、调动学生学习积极性的措施及效果（包括评优评先制度、考研措施等） 3.学风建设活动及效果的相关材料 4.对学生教育的有关材料（入学教育、文明守纪、安全教育、国防教育、诚信教育、毕业教育等） 5.学生学习的典型材料及考研情况 6.学生课外阅读书目统计 7.学生到课率抽样统计相关材料 8.违纪和考试作弊学生处分统计 | 各院（部） 院长 党总支书记 |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2 课外活动 | 1.观测点综述材料 2.鼓励学生参加课外科技、文体活动的措施 3.学生参加课外科技、文体活动统计表（项目名称、时间、人员等）及获奖情况 4.学生发表的研究论文、调研报告、科技成果、艺术作品一览表 5.邀请专家开展对学生的学术讲座、报告统计 6.大学生社会实践活动材料（社会调查、社会实践、志愿者服务等）及先进集体、先进个人情况统计 7..学生社团活动 | 各院（部） 院长 党总支书记 |  |  |  |
|  | 6.2 指导 与服务 |  | 6.2.1 组织保障与学生服务 | 1.观测点综述材料 2.学工、团组织机构、工作职责及队伍情况一览表（书记、副书记、辅导员等） 3.鼓励教师参与学生指导工作的政策与措施 4.参与指导学生的教师数量统计（人次数、内容等）及与学生交流的情况、效果（工作记录） 5.大学生学习指导、创业教育指导、职业生涯规划指导、就业指导开展情况（规定、计划、指导过程记录等） 6.规范学生学习生活指导的相关材料 7.资助家庭经济困难学生的相关材料 8.学生心理健康教育情况、心理咨询服务工作情况 9.跟踪调查毕业生发展情况的相关材料 10.学生对开展服务工作的满意度统计 | 各院（部） 党总支书记 |  |  |  |
| 7. 教 学 质 量 | 7.1 德育 |  | 7.1.1 思想 政治教育与品 德修养 | 1.观测点综述材料 2.加强新形势下学生思想政治工作的活动及效果 3.思想政治理论课开设与教学改革、效果等材料 4.培养学生树立正确的世界观、价值观、人生观方面，以及开展安全法制教育、文明素质教育的相关材料 5.各专业学生党员、入党积极分子名册及所占年级学生比例和相关材料 6.在思想道德及综合性荣誉方面获得校级及以上团体、个人的各种荣誉及典型材料 7.学生青年志愿者活动及学生捐款捐助、献爱心等社会公益活动情况 8.基层就业项目就业情况统计 9.学生遵守校纪校规情况（违纪、作弊等）分析及有关材料 | 各院（部） 党总支书记 |  |  |  |
|  | 7.2 专业知识和能力 |  | 7.2.1 专业基本理论、技能与专业能力 | 1.观测点综述材料 2.加强学生基本理论与技能的措施、办法 3.学生课程考核试卷、成绩册、试卷分析表 4.大学生英语四、六级考试及计算机等级考试累计通过率统计表 5.毕业生毕业率、学位获取率情况 6.应届毕业生考研情况及考研率统计 7.学生参加各类专业资格、技术资格证书考试及累计通过率情况统计 8.学生参加各级各类竞赛活动一览表（竞赛名称、参加人员、获奖情况、获奖级别、组织单位等）及相关材料 9.学生参加教师科研项目情况一览表及相关材料（项目级别、项目名称、参加人员、承担任务、指导教师等） 10.学生发表论文、作品、获得专利情况一览表及相关材料（姓名、名称、名次、类别、级别、时间等） 11.毕业生就业岗位能手典型材料 12.用人单位对毕业生能力和素质状况满意度调查 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 7.3. 体育 美育 |  | 7.3.1 体育和美育 | 1.观测点综述材料 2.学生早操锻炼及课外体育活动材料 3.体育、艺术教育公选课开设与选课情况统计 4.学生体质健康标准测试达标情况有关材料 5.组织或举办的各种文艺活动情况 6.体育、文学艺术类赛事学生参与面及获奖情况 7.培养学生良好的审美情趣和人文素养方面的材料 | 各院（部） 院长 |  |  |  |
|  | 7.4 校内外评价 |  | 7.4.1 师生及社会评价 | 1.观测点综述材料 2.学生对教学工作及教学效果的评价材料 3.教师对教学工作和学生学习状况的评价 4.毕业生、校友、家长对教育教学工作的评价 5.实习单位对实习班级或实习生的评价材料 6.用人单位对毕业生的评价 | 各院（部） 党总支书记 |  |  |  |
|  | 7.5 就业 |  | 7.5.1 就业率 | 1.观测点综述材料 2.促进学生就业工作措施与效果 3.毕业生就业工作计划、招聘会等材料及总结 4.毕业生就业情况统计（专业、姓名、初次就业、年底就业、去向、就业岗位、就业率） 5.指导学生就业的典型材料 | 各院（部） 党总支书记 |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.2 就业 质量 | 1.观测点综述材料 2.毕业生考研、公务员、选调生录取情况及有关材料 3.基层就业项目就业情况 4.毕业生就业面向符合学校培养目标情况相关材料 5.毕业生就业岗位与所学专业相关性、岗位适应性情况材料 6.毕业生对就业工作的满意度调查 7.毕业生创业、成才情况实例 | 各院（部） 党总支书记 |  |  |  |